PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA

El Banquito Cantuteño: Estrategia Lúdico-Práctica para Incrementar la Cultura del Ahorro y la Responsabilidad Financiera en Jóvenes de 12 a 16 Años de la IE 0082.

2025

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	3

II. LA PROBLEMÁTICA	4

III. JUSTIFICACIÓN	5

IV. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	5

V. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO	6

VI. ACTIVIDADES Y ROLES:	7

VII. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO	7

VIII. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	8

IX. BIBLIOGRAFÍA	8

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Datos generales del proyecto

| UGEL 07 |  |  | REI 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRITO SAN LUIS |  |  | PROVINCIA LIMA | REGIÓN LIMA |  |
| CÓD. MODULAR | 1512789 |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 0082 LA CANTUTA |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE LA IE | Calle Mariscal Andres de Sta. Cruz 116 |  |  |  |  |
|  | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO EN LA IE (DIRECTIVO, COORDINADOR, DOCENTE) | CELULAR | CORREO |
| DATOS DE DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE | 47348035 | JACKELIN LIZETNIA SANTIAGO FELIX | DOCENTE DE MATEMÁTICA | 994682798 | JSFLACANTUTA@GMAIL.COM |
|  | 09840461 | Eva Giovana Acosta Laos | DOCENTE DE COMUNICACIÓN | 962270059 | ghemaservicios@gmail.com |
| DATOS DE DOCENTES NO PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE | 43404569 | HERRERA CASTILLON YNA ISMIRA | DOCENTE DE EPT | 988781400 | Ynaherrera17@gmail.com |
|  | 09780001 | HILDA MERY TORRES RAMOS | DOCENTE DE AIP | 953409170 | d09780001o@perueduca.edu.pe |
|  | 09761404 | PRISKA HELENA PERALTA SANTA CRUZ | DIRECTORA | 945726097 | PRISKAPSC@gmail.com |
| Nota. Redactar correctamente los datos porque serán los mismos que figurarán en la Resolución Directoral de obtenerla |  |  |  |  |  |

# LA PROBLEMÁTICA

La problemática financiera identificada en la IE 0082 La Cantuta radica en el generalizado desconocimiento y la nula práctica del ahorro por parte de los escolares, lo cual socava su potencial para una gestión financiera responsable. Las causas de esta situación son multifactoriales, siendo las principales la ausencia de una educación financiera formal dentro del aula y la fuerte influencia del entorno familiar y social que promueve el consumo inmediato. El impacto de este problema es profundo: no solo perpetúa el "gasto hormiga" de las propinas en productos superfluos, impidiendo a los alumnos alcanzar metas sencillas como comprar un libro, sino que también establece las bases para una futura vulnerabilidad económica en la adultez, mermando su capacidad de planificación y previsión. Sin embargo, actualmente, la cultura del ahorro y el buen manejo del dinero no se promueven de manera efectiva dentro de la institución. Por ello, la IE La Cantuta siente la obligación de incrementar la educación financiera a los jóvenes de 12 a 16 años de edad, pues esta etapa es crucial para moldear su conocimiento y la comprensión sobre la importancia y el valor del ahorro. Esta urgencia se sustenta en la evidencia: por un lado, estudios nacionales sobre Competencias Financieras revelan una baja comprensión general en la juventud; por otro, una encuesta piloto interna en la IE 0082 mostró que el 85% de los alumnos gasta su dinero el mismo día que lo recibe, confirmando el problema. Finalmente, tal como lo señalan expertos, esta falta de disciplina financiera se ve reforzada por la prioridad del consumo instantáneo sobre la necesidad, lo que nos obliga a actuar de inmediato.

# JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto, enfocado en incrementar la cultura del ahorro y el buen manejo del dinero en los jóvenes de 12 a 14 años de la IE 0082 La Cantuta, busca llenar este vacío educativo mediante una propuesta innovadora: la creación de un "Banquito Cantuteño".

Esta intervención es crucial porque la falta de disciplina financiera no es un problema menor, sino una urgencia que tiene un impacto directo en el bienestar de los estudiantes, sus familias y la comunidad.

### 1. Impacto en los Estudiantes (Nivel Micro)

La carencia de conocimientos financieros afecta directamente el desarrollo de los alumnos en una etapa formativa clave (12-14 años). Al no comprender el valor futuro del dinero, quedan atrapados en el ciclo del consumo inmediato. Esto se evidencia en nuestra encuesta piloto, donde el 85% gasta su dinero de inmediato, impidiendo que puedan acumular recursos para metas personales o escolares. El impacto más grave es la limitación de su autonomía y la incapacidad de establecer metas financieras a corto y mediano plazo, lo que genera frustración y un patrón de dependencia.

### 2. Impacto en las Familias y la Comunidad (Nivel Macro)

Formar un estudiante sin hábitos de ahorro es sembrar un futuro adulto con potencial inestabilidad económica. Al promover esta cultura en la escuela, se genera un efecto multiplicador en el hogar. Los estudiantes se convierten en agentes de cambio que promueven prácticas saludables, reduciendo la presión económica sobre los padres que, a menudo, tienen que cubrir gastos previsibles. A nivel comunitario, formar ciudadanos financieramente responsables contribuye a una sociedad con mayor estabilidad económica, menos propensa al endeudamiento descontrolado, fortaleciendo el tejido social.

### 3. Sustento y Solución Propuesta (Evidencia y Pertinencia)

La solución a esta problemática es la intervención práctica, ya que la evidencia pedagógica indica que la experiencia directa es la herramienta más eficaz para la educación financiera adolescente. Por ello, la IE La Cantuta justifica la implementación del "Banquito Cantuteño" como estrategia central:

- Pertinencia Pedagógica: Ofrece un espacio real y seguro donde los alumnos pueden depositar sus propinas, convirtiendo la teoría del ahorro en una práctica cotidiana con objetivos definidos.

- Sustento Conceptual: El Banquito atiende directamente el problema de la ausencia de mecanismos para el ahorro, proporcionando la estructura y el estímulo necesarios que el entorno a veces no ofrece.

- Impacto Medible: El proyecto garantiza un impacto directo y medible. El incremento en los saldos ahorrados y la capacidad de los jóvenes para definir y alcanzar sus metas de ahorro servirán como evidencia del cambio de comportamiento y la internalización de la planificación financiera.

En resumen, la implementación del "Banquito Cantuteño" es una inversión social estratégica y urgente que garantiza el desarrollo de habilidades cruciales para el futuro éxito y bienestar de los alumnos de la IE 0082 La Cantuta.

# ENEFICIARIOS DEL PROYECTO El impacto del proyecto trascenderá la escuela, beneficiando indirectamente a: - Padres y Familiares: Al incorporar hábitos de ahorro, se reduce la presión económica sobre los padres, quienes observarán una mayor responsabilidad en sus hijos respecto al manejo de sus recursos, promoviendo la cultura financiera familiar. - Docentes y Directivos de la IE 0082: Se benefician al lograr uno de los objetivos de formación integral de la institución: desarrollar ciudadanos más responsables y autónomos, alineándose con las competencias transversales del currículo.

# OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Describe de manera clara y concreta el objetivo general y objetivos específicos y medibles. Luego, detalla los resultados obtenidos por cada objetivo.

Objetivo General : Incrementar la cultura del ahorro y la responsabilidad financiera en los jóvenes de 12 a 16 años de la IE 0082 La Cantuta, mediante la implementación y uso efectivo del "Banquito Cantuteño" como herramienta lúdico-práctica de gestión de dinero. Objetivos Específicos No.Objetivo Específico OE 1 Instalar y Operativizar el "Banquito Cantuteño" como mecanismo físico y reglamentario para el depósito de dinero de los estudiantes Desarrollar la comprensión conceptual del ahorro, planificación de gastos y la diferencia entre necesidad y deseo en los estudiantes. Fomentar la práctica constante del ahorro y el establecimiento de metas financieras a corto plazo en los beneficiarios.; Resultados Esperados (Medibles) R 1.1: El Reglamento del "Banquito Cantuteño" (horarios, procedimientos, roles) está diseñado y aprobado por la dirección. R 1.2: Se ha capacitado al 100% de los docentes y/o alumnos promotores que serán los gestores del "Banquito". R 2.1: El 90% de los participantes aprueba con éxito la evaluación final de conocimientos sobre conceptos financieros básicos (ahorro, presupuesto, interés, gasto hormiga) .R 2.2: Se han ejecutado 10 sesiones de talleres lúdicos de educación financiera. R 3.1: Al menos el 75% de los estudiantes inscritos en el "Banquito Cantuteño" ha realizado depósitos continuos por un mínimo de dos meses. R 3.2: El 60% de los participantes ha logrado alcanzar una meta de ahorro previamente definida durante el periodo de ejecución del proyecto (ej. comprar un libro, un uniforme, materiales, etc.)..

# ACTIVIDADES Y ROLES:

Identifica claramente los actores clave que participan en el proyecto (docentes, estudiantes, directivos, padres, instituciones aliadas) y detalla su rol. Adjunta evidencias diversas: cartas de compromiso, listas de asistencia, fotografías, actas y testimonios.

| Actores (Aquellos con los que se trabajará directamente en la propuesta de solución) |  |
| --- | --- |
| Actores | Actividades |
| Estudiantes | testimonios |
| Estudiantes de 2B Estudiantes de 5A | 7 de Noviembre |
| Estudiantes de 2B Estudiantes de 5A | 28 de Noviembre |

Actores Clave y Roles en el Proyecto: "Banquito Cantuteño"

| Actor Clave | Rol Principal en el Proyecto | Funciones Detalladas Sugeridas | Contribución a los Objetivos (OE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Docentes (Tutores, Matemática,Comunicación, educación para el trabajo) | Facilitadores y Asesores Financieros | Diseñar, adaptar e implementar las 10 sesiones de talleres lúdicos (OE 2). Supervisar y acompañar a los Estudiantes Promotores en la gestión diaria del Banquito. Evaluar los conocimientos adquiridos (R 2.1). | OE 1, OE 2, OE 3 |
| Estudiantes (12 a 16 años) | Protagonistas, Usuarios y Agentes de Cambio | Usuarios: Participar activamente en los talleres (OE 2) e inscribirse en el Banquito. Práctica: Realizar depósitos continuos y establecer metas de ahorro (R 3.1, R 3.2). Promotores: Voluntarios encargados de la atención y registro diario en el Banquito (R 1.2). | OE 1, OE 2, OE 3 |
| Directivos (Director/a, Subdirector/a) | Líderes Estratégicos y Validadores | Otorgar la aprobación formal del Reglamento del Banquito (R 1.1). Asignar los recursos necesarios (ej. espacio seguro, materiales de registro). Monitorear el avance del proyecto y validar los resultados. | OE 1 |
| Padres de Familia (o Tutores) | Colaboradores y Reforzadores del Hábito | Apoyar y motivar la práctica del ahorro en casa (ej. proveer la propina de forma organizada). Participar en las sesiones informativas sobre el proyecto. Reforzar la disciplina financiera como hábito familiar. | OE 3 |
| Instituciones Aliadas (Entidades Financieras, ONG de Educación Financiera) | Socios de Conocimiento y Sustento Técnico | Proveer capacitación especializada a docentes y estudiantes promotores (R 1.2). Ofrecer material didáctico o charlas de expertos que complementen los talleres (R 2.2). | OE 1, OE 2 |

# EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

Describe las acciones realizadas para el monitoreo del proyecto y las decisiones tomadas a partir de los resultados obtenidos:

El monitoreo del proyecto “El Banquito Cantuteño” se realizará de manera continua y participativa, garantizando la recolección de evidencias cualitativas y cuantitativas sobre el avance de las actividades y el logro de los objetivos. Acciones de monitoreo: Aplicación de listas de cotejo y fichas de observación durante los talleres lúdicos de educación financiera. Revisión mensual de los registros de depósitos y retiros del “Banquito Cantuteño”. Reuniones quincenales entre docentes responsables y estudiantes promotores para identificar dificultades y plantear mejoras. Encuestas de percepción a los estudiantes sobre el aprendizaje logrado y la utilidad del ahorro. Supervisión y acompañamiento pedagógico por parte de la dirección y coordinación de tutoría. Toma de decisiones y retroalimentación: Los resultados del monitoreo serán analizados en equipo para ajustar estrategias y fortalecer las acciones con menor nivel de avance. Por ejemplo, si se detecta baja participación, se reforzará la motivación mediante actividades gamificadas y reconocimientos simbólicos a los ahorristas más constantes. Los informes parciales y finales del proyecto serán documentados y presentados a la dirección de la IE, como insumo para la mejora continua de las prácticas pedagógicas relacionadas con la educación financiera.

# SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Detalla la propuesta de mejora del proyecto en base a los resultados obtenidos y cómo serán incorporados en el PAT 2026

Para garantizar la continuidad del “Banquito Cantuteño” más allá del periodo inicial de ejecución, se plantea un plan de sostenibilidad institucional y pedagógico que permitirá consolidar el hábito del ahorro como parte de la cultura escolar. 1. Incorporación al PAT 2026: El proyecto será integrado como una acción estratégica dentro del área de Educación para el Trabajo y Tutoría, asegurando su implementación anual y la capacitación continua de los docentes responsables. 2. Fortalecimiento de capacidades: Los docentes participantes asumirán el rol de mentores financieros, formando a nuevos estudiantes promotores cada año para la gestión del banquito y la réplica del modelo en otros grados. 3. Mantenimiento de recursos y materiales: Se conservará el espacio físico y los materiales de registro del “Banquito Cantuteño”. Además, se promoverá la creación de un fondo semilla rotativo para garantizar su operatividad sin depender exclusivamente de recursos externos. 4. Vinculación con la comunidad educativa: Se fomentará la participación activa de los padres de familia y aliados institucionales (ONG o entidades financieras locales), promoviendo talleres anuales sobre educación financiera familiar. 5. Proyección futura: A partir de los resultados y aprendizajes obtenidos, se busca que la experiencia del “Banquito Cantuteño” sea replicada en otras instituciones de la UGEL 07, contribuyendo al fortalecimiento de la educación financiera en el nivel secundario.

# ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA