RUTA DE ESCUELAS INTEGRALES 2026

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

- DATOS GENERALES DE LA IE

| Nombre de la Institución Educativa | 7230 “FLORES DE VILLA” |
| --- | --- |
| Código modular | 0870360 – 1475250 |
| Nivel educativo | PRIMARIA – SECUNDARIA |
| Región | LIMA |
| UGEL | 01 |
| Nombre del proyecto (Propuesta inicial) | Sembramos, cuidamos y emprendemos: Biohuerto escolar 7230 |
| Número de docentes participantes | 11 |
| Número de estudiantes beneficiados estimado | 360 |
| Áreas curriculares involucradas | CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN, CCSS, DPCC |

- LA PROBLEMÁTICA

  - Descripción de la problemática financiera

¿Cuál es la principal problemática vinculada a educación financiera identificada en su comunidad educativa y cuál es al menos una causa que la explique?

La I. E. 7230 cuenta con espacios para las áreas verdes; sin embargo, hay muchas áreas desérticas y no están siendo aprovechadas, lo que genera que se levante el polvo y haya problemas respiratorios y estomacales porque los alimentos que consumen los estudiantes también reciben el polvo durante los recreos. Asimismo, el 80% de las familias proviene de regiones de la Amazonía y de la sierra peruana y cuentan con un valioso conocimiento sobre el manejo de las plantas y su uso para mejorar la salud, lo que puede ser una herramienta para generar ingresos que permitirán la viabilidad del proyecto. Por otra parte, en las aulas, los estudiantes carecen de experiencias reales sobre cómo aplicar la cultura del ahorro, inversión y gestión del riesgo, desconocen la importancia del registro de gastos y, en su mayoría, consideran que el dinero solo sirve para gastarlo. Por todo ello, perciben la economía como un concepto teórico ajeno a sus vidas, lo que limita el desarrollo de sus competencias de educación financiera, lo que les llevaría a caer en deudas, estafas y urgencias económicas. Ante estas necesidades, es necesario implementar un proyecto interdisciplinario que permita vincular los recursos con que contamos en la I. E., los saberes sobre las plantas medicinales para infusión y la aplicación tangible de una cultura financiera desde las aulas. Causas: Desconocimiento para realizar un presupuesto bien organizado - Gastos no previstos en el inicio, durante y a futuro del proyecto. - Improvisación en la implementación del proyecto. - No se toman en cuenta gastos reales de costos. Falta de capacitación en educación financiera - Docentes y estudiantes con pocos conocimientos de educación financiera. - Acciones y decisiones que no toman en cuenta los riesgos en los gastos realizados. - Estudiantes consideran que el dinero solo sirve para gastarlo.

- OBJETIVO DEL PROYECTO

¿Qué busca lograr el proyecto en relación a la problemática identificada?

Educación financiera en la escuela - Capacitar a docentes y estudiantes en presupuestos, costos, y precios. - Implementar un sistema de contabilidad básico, es decir los estudiantes deben tener cuaderno de ingresos y egresos. Rentabilidad y comercio - Calendarizar fechas para su comercialización y ventas. - Recuperar la inversión realizada. - Tener una lista de productos más rentables. Sostenibilidad - Cubrir los costos de insumos por medio de la venta de la cosecha o productos elaborados. - Reducir costos de producción o mantenimiento a través de compostaje (reciclaje de las cosechas). - Crear un fondo de reserva (ahorros) de las ganancias para atender necesidades o emergencias.

- LA SOLUCIÓN

  - Propuesta de solución

¿Qué acción o propuesta principal desarrollarán para resolver el problema?

La propuesta de solución está enfocada en integrar la educación financiera con el cultivo de plantas medicinales para generar un ciclo económico completo (producción, valor agregado, ahorro e inversión), ya que, se buscará que los estudiantes aprovechen el espacio de la I. E. y los saberes ancestrales de sus apoderados para implementar un huerto de plantas medicinales que servirán para preparar infusiones y generar así un emprendimiento sostenible. Luego, los estudiantes reinvertirán las ganancias de la venta de plantas en mejorar el sistema de riego o nuevas semillas para el huerto de nuestra I. E. De este modo, desarrollarán una cultura de ahorro y de inversión. Asimismo, aprenderán a trabajar en equipo, ya que, se organizarán como en una cooperativa donde todos serán dueños de la producción y aprenderán a repartir beneficios de forma equitativa. Finalmente, reconocerán la importancia de una economía sostenible.

  - ¿Cómo trabajarán la propuesta? (Ruta del proyecto)

Describa de manera ordenada: Etapas del proyecto (inicio, desarrollo, cierre u otras), actividades principales en cada etapa, rol de docentes y estudiantes y recursos e insumos.

| Etapa | Actividades específicas | Descripción | Rol del docente | Rol del estudiante | Recursos / insumos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SENSIBILIZACIÓN | Fundación de la cooperativa | Realizar una asamblea para elegir el nombre de la cooperativa y los roles (Gerente de cultivo, tesorero, comité de ventas). | Diseña la experiencia y motiva a los estudiantes a participar en el proyecto. | Propone ideas y participa asumiendo una responsabilidad. | Salón amplio Cuaderno Papelógrafos Plumones Limpiatipo |
|  | Aporte de capital | Cada alumno aporta un "Capital semilla". Puede ser un recurso físico (una maceta reciclada, una bolsa de tierra o semillas de casa). | Gestiona los permisos con los directivos, comunica a los apoderados del proyecto, acondiciona el espacio y registra el “Capital semilla”. | Trae una planta o una bolsa de tierra | Cuaderno Sello Plantas/Abono |
| INVESTIGACIÓN | Selección y siembra estratégica | Investigan y eligen las plantas más adaptables al clima de Lima Sur, usan envases de plástico de 3 litros (reciclados) como macetas y proponen un sistema de riego por goteo casero. Monitorean el crecimiento de las plantas a diario. | Organiza el ambiente, guía las intervenciones y fomenta la autoevaluación. Recuerda el rol del regado de plantas. | Investiga en casa y presenta los datos en una exposición en el aula. Toma apuntes y diseña organizadores gráficos. Riega las plantas cada tres días. | Proyector Papelógrafos Plumones Limpiatipo |
| DISEÑO Y APLICACIÓN | Ciclo de producción (sostenibilidad) | Aprenden a secar las plantas para preparar infusiones. Adquieren los insumos para la venta. Agregan un valor a la venta: con los residuos preparan abonos orgánicos, plantas decorativas, macetas recicladas, entre otros. | Guía el secado de plantas y promueve la creatividad y el uso de material reciclable. Solicita el permiso a los apoderados. Gestiona la compra en el mercado. Acondiciona el espacio para la preparación de las infusiones. | Trae utensilios y prepara las infusiones, realiza el marketing. | Utensilios de cocina (cucharón, hervidor, cuchara…) Logo imprimible Mantel Guantes Mascarillas Vasos Azúcar |
|  | Sistema de registro y ahorro | Cada alumno tiene una ficha (libreta de ahorros) donde anota su capital inicial y las horas de trabajo invertidas. | Guía la reunión para el registro de datos en su libreta de ahorros de cada estudiante. | Registra su capital inicial y las horas de trabajo invertidas en el proyecto. | Libreta de ahorros Lapiceros |
|  |  | El Tesorero registra cada sol que entra y sale. Se enseña la diferencia entre ingreso bruto (todo lo recaudado) y utilidad (lo que queda después de pagar los gastos). | Guía la reunión y explica sobre la diferencia entre ingreso bruto y la utilidad. | Comunica los ingresos y egresos realizados. | Libreta de ahorros Lapiceros |
| PRESENTACIÓN PRODUCTO FINAL | Transformación y "Día del Mercado" | Una vez al mes, organizan una feria en la puerta del colegio o aprovechar las reuniones de padres de familia. | Gestiona los permisos para la venta en la I. E. y comunica a los apoderados. | Diseña el plan de marketing de la feria. | Hojas de colores Pabilo Cinta de embalaje Mantel Difusión en redes |
|  | Reinversión y distribución de excedentes | Al final del bimestre, la cooperativa hace su "Cierre de Caja" en el que los alumnos se reúnen para contar el dinero, separar los costos de producción, guardar el ahorro y ver cuánto ha crecido su "capital semilla". | Guía la reunión y explica el proceso de "Cierre de Caja". | Cuenta su dinero, separa los costos de producción y guarda para el ahorro. | Libreta de ahorros personal y de la cooperativa Lapiceros |
|  | Aplicación de la regla 70/30 | El 70% de las ganancias se queda en la cooperativa para comprar mejores herramientas o más abono (inversión). El 30% restante se distribuye entre los socios o se ahorra para una meta grupal (dividendo). | Promueve la autorreflexión y la coevaluación y es conciliador ante desacuerdos. | Demuestra empatía y una actitud abierta a cambiar sus propios hábitos. | Libreta de ahorros personal y de la cooperativa Lapiceros |

- CRONOGRAMA TENTATIVO

Complete o describa: Actividades, responsables y periodos aproximados de trabajo

| Actividad | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Realizar una asamblea para elegir el nombre de la cooperativa y los roles (Gerente de cultivo, tesorero, comité de ventas). | Prof. Carolina | Del 19 de junio 30’ |
| Gestiona los permisos con los directivos, comunica a los apoderados del proyecto, acondiciona el espacio y registra el “Capital semilla”. | Prof. Abel | Del 15 al 19 de junio |
| Aclara conceptos relacionados a la educación financiera como capital, ahorro, caja chica, inversión, ingresos y egresos. | Prof. Eva | Del 22 de jun. al 03 de julio |
| Organiza el ambiente, guía las intervenciones y fomenta la autoevaluación. Recuerda el rol del regado de plantas. | Prof. Carolina | Del 22 de jun. al 30 de oct. |
| Gestiona la compra en el mercado. | Prof. Eva | Del 15 al 17 de julio |
| Acondiciona el espacio y prepara las infusiones. | Prof. Lesly | Del 20 al 24 de julio |
| Guía el secado de plantas y promueve la creatividad y el uso de material reciclable. | Prof. Lola | Del 15 al 17 de julio |
| Diseña el plan de marketing de la feria. | Prof. Gladys | Del 15 al 17 de julio Una vez en cada bimestre. |
| Guía la reunión para el registro de datos en su libreta de ahorros de cada estudiante y cooperativa. | Prof. Vilma | 24 de julio |
| "Cierre de Caja" y distribución del dinero para ahorro e inversión. | Prof. Abel | 24 de julio Una vez en cada bimestre. |

- RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO

  - Resultados esperados en los estudiantes

¿Qué aprendizajes se espera que logren los estudiantes en relación a la educación financiera y las competencias priorizadas?

Se espera que los estudiantes logren lo siguiente: -Diseñar un presupuesto básico para el huerto escolar, anticipando los ingresos potenciales por la venta de plantas y planificando la distribución del dinero entre costos, ahorro grupal y utilidades. -Implementar un sistema de contabilidad básico (flujos de caja), es decir los estudiantes deben tener cuaderno de ingresos y egresos. -Explicar la diferencia entre ahorrar el dinero e invertirlo (para comprar herramientas o insumos que aumenten la producción). -Argumentar las decisiones financieras basadas en el costo de oportunidad. -Participar activamente en las tareas asignadas dentro del huerto, respetando los acuerdos de convivencia de su equipo de trabajo y reconociendo que el esfuerzo de todos genera el producto final. -Comprender que la rentabilidad financiera nunca debe ir en contra de la sostenibilidad ambiental.

  - Impacto esperado y evidencias

¿Qué cambios se espera generar en la institución educativa y/o comunidad (estudiantes, docentes, familias, cultura financiera, emprendimientos, etc.)?

Se espera lograr lo siguiente: -Que los estudiantes adopten una cultura financiera, en la que valoren el dinero como un recurso que se planifica, se ahorra y se multiplica a través de la inversión. Asimismo, al trabajar en equipo, desarrollen sus habilidades blandas como la flexibilidad, adaptabilidad y la negociación. -Que los docentes vean que se puede trabajar de forma interdisciplinaria para mejorar los aprendizajes conectados con la realidad cercana. -Que las familias implementen en casa la cultura financiera aprendida por los estudiantes y apoyen a sus menores hijos en sus emprendimientos.

¿Cómo se evidenciarán estos logros? (mencione dos indicadores y evidencias que recogerán, por ejemplo: productos de estudiantes, registros, fotos, videos, encuentras, etc.)

-Indicador 1: Diseña un presupuesto básico para el huerto escolar, registrando ordenadamente las proyecciones de ingresos (ventas) y egresos (gastos). Evidencia: Libreta de ahorros personal y de la cooperativa -Indicador 2: Propone un plan claro para dividir las ganancias, diferenciando correctamente qué porción se guardará (ahorro) y qué porción se usará para comprar insumos que mejoren el huerto (inversión). Evidencia: Video, fotos, libreta de ahorros -Indicador 3: Participa activamente en la toma de decisiones democráticas de su equipo y propone alternativas justas para la distribución de los beneficios económicos de la producción. Evidencia: Actas de la reunión, video, fotos -Indicador 4: Sustenta cómo el proyecto optimiza recursos escasos (como el uso del agua en el riego o el espacio de la I. E.) bajo un enfoque de economía sostenible. Evidencia: Fotos y videos

- INTEGRANTES ADICIONALES DEL EQUIPO (Opcional)

En esta sección se puede corregir datos de los integrantes o añadir nuevos integrantes al equipo. Completar TODAS las columnas con los datos y asegurar que sean correctos.

| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO EN LA IE (DIRECTIVO, COORDINADOR, DOCENTE) | ÁREA DE TRABAJO | CELULAR | CORREO | PUNTO DE CONTACTO (MARCAR CON X, MÍNIMO 2 DOCENTES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41409918 | LESLY DEL PILAR HUAMÁN ARONI | DOCENTE | AULA | 900 758 657 | d41409918o@perueduca.edu.pe |  |
| 09151392 | LOLA MARGOT POMA TELLO | DOCENTE | AULA | 951 379 022 | d09151392o@perueduca.edu.pe |  |
| 10631571 | VILMA CANDÍA CAHUI | DOCENTE | AULA | 990 594 342 | d10631571o@perueduca.edu.pe |  |
| Nota. Redactar correctamente los datos porque serán los mismos que figuraban en la Resolución Directoral /Gerencial de obtenerla al cierre del año. |  |  |  |  |  |  |