# ACTA DE REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO "SABORES QUE CUIDAN Y ENSEÑAN"

Siendo las 12:00 m. del día 17 de abril del presente año, se encuentran reunidos en el AIP, el director(a) Jorge Oriondo, la subdirectora Margarita Torres, Prof. Doris Pinedo tutora del 1°C, Prof. Sonia Arbieto tutora del 5°B, Prof. Alicia Mendoza tutora del 5°C, Prof. Edith Cóndor tutora de 6°B, Prof. Iván Villanueva tutor de 6°C y docente PIP Yashinova Jácome. Para tratar la siguiente agenda:

- Definir la idea de un proyecto innovador

- Planificación de actividades para la elaboración y venta de productos saludables.

- Distribución de responsabilidades entre los docentes participantes.

- Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación del proyecto.

Se da inicio a la reunión, resaltando la importancia de desarrollar proyectos educativos que son aprendizaje significativo para los estudiantes y promover en los docentes su buena práctica pedagógica.

Los docentes participantes, manifiestan la problemática observable en las aulas con respecto a las loncheras no nutritivas y la falta de un quiosco de venta de productos saludables; es por ello, que se acuerda crear una tienda de venta de productos saludables elaborados caseramente, el cual consiste en la preparación, promoción y venta, preparados con insumos nutritivos y de fácil acceso para las familias.

Esta idea de proyecto nos lleva a involucrar las áreas de forma transversal como matemática, comunicación, personal social, arte; y basarnos en tres pilares: Emprendimiento, ahorro e ingresos, los cuales nos va permitir conocer términos financieros que se verán desarrollados en las competencias respectivas.

En acuerdo absoluto se decide denominar al proyecto "Sabores que Cuidan y Enseñan".

Con respecto a la organización del proyecto, se acuerda que el equipo de trabajo está integrado por los docentes participantes, quienes tendrán la responsabilidad de orientar, acompañar e informar a los estudiantes y padres de familia durante las diferentes etapas del proyecto.

Con respecto a la planificación se establece las siguientes acciones:

- Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de una alimentación saludable.

- Planificar las unidades y sesiones según la situación significativa programada en el PCI.

- Investigar y seleccionar productos nutritivos adecuados para su preparación y venta dentro de la escuela.

- Elaborar un cronograma de actividades para la venta de los productos nutritivos.

- Organizar equipos de trabajo estudiantil para la preparación y venta.

- Promover prácticas de higiene y manipulación adecuada de alimentos.

- Realizar pasantías de exposición entre aulas.

### Con respecto a las responsabilidades, se tiene:

Director(a) y subdirector(a):

- Brindar las facilidades y autorizaciones para la ejecución del proyecto.

- Supervisar y monitorear el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

- Gestionar espacios y recursos institucionales necesarios.

Docentes participantes:

- Promover la participación de los estudiantes a través de actividades de sensibilización y valoración de los alimentos saludables.

- Integrar los tres pilares considerados en el proyecto para el desarrollo de las sesiones.

- Fortalecer las competencias de las áreas trabajadas.

- Coordinar actividades de promoción, comunicación y atención durante las jornadas de venta.

- Reunirse después de cada actividad realizada para la evaluación de fortalezas y debilidades.

- El PIP brindará acompañamiento pedagógico y tecnológico en la integración de las competencias que se desarrollen durante el proyecto.

- El PIP apoyará en la sistematización de evidencias y resultados.

### Se toman los siguientes acuerdos:

- Implementar el proyecto "Sabores que Cuidan y Enseñan" durante el presente año escolar.

- Garantizar que los productos ofrecidos cumplan criterios de alimentación saludable e higiene.

- Promover la participación activa y responsable de los estudiantes y sus familias.

- Realizar reuniones periódicas de monitoreo para evaluar los avances y realizar los ajustes necesarios.

- Presentar un informe final con los logros, evidencias y recomendaciones del proyecto.

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la reunión siendo las 14:00 horas del mismo día.