ACTA DE TRABAJO COLEGIADO N° 05-2026

AVANCE DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA

ESTRATEGIA ESCUELAS INTEGRALES 2026

Siendo las 6:35 p.m. del día 24 de setiembre del 2026, en las instalaciones de la I.E. N° 151 Micaela Bastidas, UGEL 05, se reunieron la directora, las subdirectoras y los docentes integrantes del Grupo de Trabajo del Proyecto de Innovación en Educación Financiera, en sesión de trabajo colegiado, con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos de la reunión del 09 de setiembre y evaluar el avance del proyecto, en el marco de la Estrategia Escuelas Integrales 2026, bajo la conducción de la docente coordinadora Helen Jeanny Ppuño Huaricachi.

I. Agenda

Lectura del Acta de Trabajo Colegiado N° 04-2026 (09 de setiembre) y seguimiento de sus acuerdos.

Informe de las comisiones de la Feria de Emprendimiento y Educación Financiera.

Avance de las actividades pedagógicas por área: aplicación del caso "El sueño de Sebastián".

Dificultades y acuerdos.

II. Desarrollo de la reunión

La directora dio la bienvenida y la coordinadora del proyecto dio lectura al acta de la reunión anterior. Seguidamente, se revisó el cumplimiento de los acuerdos y cada área presentó el avance de sus actividades, según el siguiente detalle:

2.1 Seguimiento de los acuerdos del 09 de setiembre

| N° | Acuerdo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Realizar la Feria de Emprendimiento y Educación Financiera en el mes de octubre. | Grupo de Trabajo | En organización |
| 02 | Conformar las comisiones de la feria por área curricular. | Directora / Coordinadora | Cumplido |
| 03 | Realizar la visita guiada al Emporio Comercial de Gamarra con el Sr. Luis Luque Condor. | Coordinadora / Subdirectora | En coordinación |
| 04 | Iniciar la sistematización de la experiencia del proyecto. | Coordinadora | En proceso |
| 05 | Realizar la siguiente reunión de trabajo colegiado. | Directora | Cumplido |

2.2 Avance de las actividades pedagógicas por área

| Área | Docentes | Actividades de educación financiera desarrolladas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| E.P.T. | Helen J. Ppuño Huaricachi Janeth Huatuco Taipe Ana M. Ventura Zorrilla | Aplicación de la ficha del caso "El sueño de Sebastián": identificación del problema y análisis de la cuenta de ahorros, el depósito a plazo fijo y las tarjetas de débito y crédito. | En proceso |
| Matemática | Maria E. Villegas Rojas Rosa P. Martinez Portuguez | Cálculo del ahorro necesario en el caso (S/ 1 800 ÷ 10 meses = S/ 180 al mes; S/ 45 por semana) y planteamiento de metas de ahorro de los estudiantes. | En proceso |
| Arte y Cultura | Delia A. Morales Agorto Delia L. Santos Sotelo | Bocetos de los papelógrafos sobre los productos financieros y primeros diseños de stands y banners de la feria. | En proceso |
| Ciencias Sociales | Oscar S. Aylas Rodriguez | Sesiones sobre consumo responsable y los riesgos del endeudamiento con tarjeta de crédito. | Cumplido |

2.3 Dificultades y medidas de mejora

Algunos estudiantes confunden el uso de la tarjeta de débito con el de la tarjeta de crédito. Se acordó reforzar la diferencia con ejemplos prácticos en las sesiones de EPT y Matemática.

Las comisiones aún no cuentan con todos los materiales para los stands de la feria. Se acordó solicitar el apoyo de los padres de familia.

III. Acuerdos

Acuerdo 01: Culminar los papelógrafos y planes de ahorro del caso "El sueño de Sebastián" antes de la próxima reunión.

Acuerdo 02: Cada comisión presentará el avance de los preparativos de la feria en la próxima reunión de trabajo colegiado.

Acuerdo 03: Reforzar en las sesiones de EPT y Matemática la diferencia entre la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito.

Acuerdo 04: Confirmar con el Sr. Luis Luque Condor la fecha de la visita guiada al Emporio Comercial de Gamarra.

Acuerdo 05: Realizar la próxima reunión de trabajo colegiado el día 02 de octubre de 2026.

No habiendo otros puntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 8:00 p.m. del mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad.

IV. Firma de los integrantes