INFORME N° 05-2026-D-I.E. N° 151 "MB"/UGEL 05

| A | : | Sr(a). ______________________________ Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 – San Juan de Lurigancho / El Agustino |
| --- | --- | --- |
| DE | : | Mg. Mery Enriqueta Rodriguez Toribio Directora de la I.E. N° 151 "Micaela Bastidas" |
| ASUNTO | : | Informe de avance del Proyecto de Innovación en Educación Financiera "MERCADO TEC" – Estrategia Escuelas Integrales 2026 |
| FECHA | : | San Juan de Lurigancho, 30 de setiembre de 2026 |

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, informarle sobre el avance del Proyecto de Innovación en Educación Financiera "MERCADO TEC: Agencia Escolar de Innovación Financiera", que desarrolla nuestra institución educativa en el marco de la Estrategia Escuelas Integrales 2026, correspondiente al periodo de marzo a setiembre de 2026, según el detalle siguiente:

I. DATOS GENERALES

| Aspecto | Información |
| --- | --- |
| Institución Educativa | I.E. N° 151 "Micaela Bastidas" – Código modular 0665489 |
| UGEL | UGEL N° 05 – San Juan de Lurigancho / El Agustino |
| Nivel / Ciclo | Secundaria – Ciclo VI |
| Directora | Mg. Mery Enriqueta Rodriguez Toribio |
| Subdirectoras | Mg. Reina Isabel Estela Dávila Mg. Sonia Milagros Mamani Marca |
| Coordinadora del proyecto | Lic. Helen Jeanny Ppuño Huaricachi (EPT – Computación) |
| Nombre del proyecto | "MERCADO TEC: Agencia Escolar de Innovación Financiera" – Estudiantes como consultores digitales para la escuela y los mercados locales |
| Programa vinculado | Escuelas Integrales 2026 – Educación Financiera en tu Cole (ASBANC) |
| Estudiantes beneficiarios | 396 estudiantes (1.er año A–I; 2.º año D, E, F) |
| Áreas articuladas | EPT – Computación, Matemática, Arte y Cultura, Ciencias Sociales |
| Periodo informado | Marzo – setiembre de 2026 |

II. ANTECEDENTES

El 08 de abril de 2026 se conformó oficialmente el Grupo de Trabajo del proyecto, integrado por la directora, dos subdirectoras y ocho docentes, y se designó como coordinadora a la Lic. Helen Jeanny Ppuño Huaricachi.

Se aprobó el Plan de Trabajo del proyecto, con su cronograma por bimestres, recursos y evidencias, para su ejecución durante el año escolar 2026.

El equipo realiza reuniones de trabajo colegiado para el seguimiento de los acuerdos y del avance del proyecto.

III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Implementar el proyecto de innovación "MERCADO TEC" en el área de EPT – Computación para promover hábitos de ahorro, control de deudas y gestión de presupuestos, formando a los estudiantes como consultores financieros que impactan en los docentes, los mercados locales y su comunidad digital.

IV. AVANCES DEL PROYECTO

4.1 Gestión institucional

| Actividad | Fecha | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformación del Grupo de Trabajo del proyecto | 08/04/2026 | Cumplido | Acta de conformación firmada |
| Aprobación del Plan de Trabajo del proyecto | 2026 | Cumplido | Plan de trabajo firmado |
| Reuniones de trabajo colegiado de seguimiento | 03/06, 14/07, 09/09 y 24/09/2026 | Cumplido | Actas de trabajo colegiado |
| Solicitud de apoyo y charla testimonial del Sr. Luis Luque Condor, microempresario del Emporio Comercial de Gamarra | II y III bimestre | Cumplido | Solicitud de apoyo y registro fotográfico |
| Visita guiada de estudiantes al Emporio Comercial de Gamarra | Por confirmar | En coordinación | – |
| Sistematización de la experiencia | Desde setiembre | En proceso | Portafolio de evidencias |

4.2 Avance pedagógico según el cronograma del proyecto

| Bimestre / Fase | Actividades desarrolladas | Estado |
| --- | --- | --- |
| I Bimestre Fase 1: Activación y diagnóstico | Diagnóstico de los estudiantes con la fase "Empatizar" del Design Thinking; redacción de la misión y visión de la consultoría; creación de los perfiles de MERCADO TEC en redes sociales. | Cumplido |
| II Bimestre Fase 2: Ideación y construcción de herramientas | Elaboración del Lean Canvas (propuesta de valor); introducción a Microsoft Excel; primera campaña de difusión en redes sociales con tips financieros. | Cumplido |
| III Bimestre Unidad de Aprendizaje N° 03 (desde el 10/08/2026) | Bitácora de decisiones financieras del Concurso EFC con el caso "La campaña de decoración navideña" (ahorro, presupuesto, costo de oportunidad, inversión y riesgo financiero); organización del portafolio digital en Word; textos con columnas, tríptico y tabla comparativa de productos financieros; diseño del juego "Ludo MercadoTEC" con apoyo de inteligencia artificial. | En proceso |
| III Bimestre Sistematización y consultoría externa | Balances mensuales en Excel; preparación de las asesorías a comerciantes de mercados locales y de la capacitación a docentes de la institución. | En proceso |

4.3 Articulación con otras áreas

Matemática: cálculo de costos, precio de venta, ganancia, presupuesto y metas de ahorro mensual y semanal.

Arte y Cultura: campaña de ahorro con afiches de los estudiantes y papelógrafos sobre productos financieros.

Ciencias Sociales: consumo responsable, uso adecuado del crédito, prevención de estafas y formalización de negocios.

Trabajo integrado: resolución del caso "El sueño de Sebastián", en el que los estudiantes analizaron la cuenta de ahorros, el depósito a plazo fijo y las tarjetas de débito y crédito, y elaboraron un plan de ahorro sin endeudarse.

V. LOGROS

Grupo de Trabajo interdisciplinario consolidado, con reuniones periódicas de trabajo colegiado y acuerdos cumplidos.

Estudiantes que aplican conceptos de educación financiera (ahorro, presupuesto, costo de oportunidad, inversión, riesgo y productos financieros) en la resolución de casos y en la elaboración de planes de ahorro.

Uso de herramientas digitales (Word, Excel, redes sociales e inteligencia artificial) al servicio de la educación financiera.

Vinculación con la comunidad a través de la participación de un microempresario del Emporio Comercial de Gamarra.

Atención a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el trabajo de las Agencias MercadoTEC.

VI. DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

| Dificultad | Medida adoptada |
| --- | --- |
| Conectividad limitada en el laboratorio de cómputo. | Se adaptaron las sesiones para trabajar sin internet, con imágenes y recursos guardados previamente en los equipos. |
| Evidencias pendientes de registro por algunos docentes. | Acompañamiento de la coordinación y plazos acordados en las reuniones colegiadas. |
| Materiales insuficientes para los productos y stands de los estudiantes. | Apoyo de los padres de familia y reutilización de materiales de la institución. |
| Disponibilidad de fechas para la visita guiada a Gamarra. | Coordinación directa con el Sr. Luis Luque Condor para fijar una nueva fecha. |

VII. ACCIONES PREVISTAS (OCTUBRE – DICIEMBRE 2026)

Realizar la Feria de Emprendimiento y Educación Financiera y la Feria de juegos financieros con el "Ludo MercadoTEC".

Programar en Scratch el minijuego "El Filtro del Consumo" (IV bimestre).

Ejecutar la visita guiada al Emporio Comercial de Gamarra y las asesorías a comerciantes de mercados locales.

Desarrollar la Feria Tech-Innova con transmisión en vivo por las redes sociales del proyecto.

Culminar la sistematización de la experiencia y el informe final del proyecto.

VIII. CONCLUSIÓN

Al 30 de setiembre de 2026, el proyecto "MERCADO TEC" presenta un avance favorable: la gestión institucional se encuentra consolidada, las fases 1 y 2 del cronograma se han cumplido y las actividades del III bimestre se desarrollan según lo programado, con la participación activa de los estudiantes y del Grupo de Trabajo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

________________________________

Mg. Mery Enriqueta Rodriguez Toribio

Directora

I.E. N° 151 "Micaela Bastidas"

Se adjunta: acta de conformación del Grupo de Trabajo, plan de trabajo, actas de trabajo colegiado, solicitud de apoyo, Unidad de Aprendizaje N° 03, fichas de trabajo y registro fotográfico.