COMISIÓN:

“PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES”

BRIGADA DE ECOEFICIENCIA

PROYECTO:

TRANSFORMAMOS NUESTRA ESCUELA:

RECICLANDO CON ARTE LOURDESINO PARA CUIDAR

NUESTRO MEDIOAMBIENTE

2026
PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL

- NOMBRE DEL PROYECTO:

TRANSFORMAMOS NUESTRA ESCUELA: RECICLANDO CON ARTE LOURDESINO PARA CUIDAR NUESTRO MEDIOAMBIENTE”

- DATOS INFORMATIVOS:

UGEL		:	AREQUIPA-NORTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	“Nuestra Señora de Lourdes”

DIRECTORA	:  Magaly Vergara Prieto

EQUIPO RESPONSABLE:

- Thelma Rosa Cornejo Cuaguila (PRIMARIA)

- Susana Edith Sihuen Lipa (PRIMARIA)

- Elsa Martha Cruz Cruz (SECUNDARIA)

- Jackeliny Margoth Quispe Sayhua (PRIMARIA)

- Karen Mirella Taco Fernandez (SECUNDARIA)

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE

Se espera que las estudiantes de la IE Nuestra Señora de Lourdes, al observar y analizar el problema de acumulación y manejo inadecuado de residuos sólidos en su institución educativa y comunidad, sean capaces de investigar las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, diseñar y construir propuestas creativas de reutilización de materiales reciclados, y comunicar sus aprendizajes y compromisos medioambientales a través de una feria ecológica con arte lourdesino dirigida a padres de familia y comunidad; movilizando para ello las competencias de escritura de textos, explicación del mundo físico, diseño de soluciones tecnológicas, gestión responsable del espacio y el ambiente, y convivencia democrática orientada al bien común.

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES

| ENFOQUE TRANSVERSAL / VALOR | ACTITUDES | SE DEMUESTRA CUANDO... |
| --- | --- | --- |
| Enfoque Ambiental Valor: Responsabilidad ambiental | Aprecio, valoración y disposición para el cuidado del medioambiente y la gestión de riesgos del entorno escolar y comunitario. | Los estudiantes recogen, clasifican y transforman los residuos sólidos de la IE en objetos artísticos o útiles, demostrando que el cuidado del ambiente depende de sus propias acciones cotidianas. |
| Enfoque de Orientación al Bien Común Valor: Responsabilidad | Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo, actuando con compromiso y sentido de justicia. | Los estudiantes asumen roles activos en las brigadas ecológicas, cuidan los espacios comunes de la IE y proponen normas colectivas de convivencia relacionadas con el uso responsable de los recursos y el manejo de residuos. |

V.  PROBLEMA PRIORIZADO

La acumulación y el manejo inadecuado de residuos sólidos (plásticos, papeles, envases) en los espacios de la IE Nuestra Señora de Lourdes genera contaminación visual, olfativa y ambiental, deteriora la convivencia escolar y refleja la ausencia de hábitos de clasificación, reducción y reutilización en la comunidad educativa. Esta situación se agrava por la falta de infraestructura de reciclaje, la escasa sensibilización sobre el impacto ambiental de los residuos y el desconocimiento de estrategias concretas de gestión sostenible.

El reto:

¿Cómo podemos transformar los residuos sólidos de nuestra escuela en propuestas artísticas y soluciones concretas que demuestren a nuestras familias y comunidad que el reciclaje es posible, necesario y puede ser también una forma de crear algo bello?

VI.  JUSTIFICACIÓN

El Perú genera millones de toneladas de residuos sólidos al año, y una parte significativa de ellos proviene de instituciones educativas donde los hábitos de clasificación son aún incipientes. La IE Nuestra Señora de Lourdes no es ajena a esta realidad: la observación directa de los espacios escolares evidencia la mezcla y acumulación de residuos que afecta la salud, el bienestar y el ambiente de aprendizaje de los estudiantes.

Este proyecto responde a tres necesidades fundamentales: (1) ambiental, al reducir la producción y mejorar el manejo de residuos en la IE; (2) educativa, al desarrollar competencias de pensamiento crítico, creatividad y ciudadanía activa en los estudiantes; y (3) comunitaria, al movilizar a las familias y al entorno local en torno a prácticas de vida sostenible.

Además, el proyecto se articula con la política nacional de gestión de residuos sólidos y con los enfoques transversales del CNEB, constituyendo una oportunidad auténtica y situada para que los estudiantes construyan conocimientos con sentido y propósito real.

- BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú

- Currículo Nacional de Educación Básica Regular

- Ley N 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

- Reglamento Interno.

- OBJETIVOS:

Objetivo general:

Desarrollar en las estudiantes de la IE Nuestra Señora de Lourdes competencias de pensamiento científico, ciudadanía ambiental y expresión creativa mediante la implementación de un programa de gestión y reciclaje artístico de residuos sólidos, que culmine en una feria ecológica comunitaria.

Objetivos específicos:

1.	Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el impacto ambiental de los residuos sólidos mediante talleres, campañas y material informativo.

2.	Implementar un sistema de reciclaje diferenciado y sostenible en los espacios de la IE.

3.	Desarrollar habilidades artísticas y tecnológicas en los estudiantes a través de la creación de objetos y obras con material reciclado.

4.	Fortalecer competencias comunicativas mediante la producción de textos, afiches y videos sobre gestión ambiental.

5.	Organizar y presentar una feria ecológica que involucre a padres de familia y comunidad como aliados del proyecto.

- POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Comunidad educativa de la IE Nuestra Señora de Lourdes:

•	Estudiantes de los niveles de Primaria y Secundaria.

•	Docentes y personal administrativo de ambos niveles.

•	Padres de familia y comunidad del entorno de la IE.

- METAS, ÁREAS Y COMPETENCIAS

| METAS AL AÑO 2026 | ÁREAS CURRICULARES | COMPETENCIAS |
| --- | --- | --- |
| El 90% de los estudiantes de la IE participa activamente en acciones de reciclaje, reducción y reutilización de residuos. El 80% de los estudiantes logra el nivel esperado en las competencias priorizadas. | COMUNICACIÓN | Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. |
|  | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. |
|  | CIENCIAS SOCIALES | Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. |
|  | DPCC | Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. |

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Reciclado de material en la institución Educativa.

| ACTIVIDAD 1: RECICLADO DE MATERIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Diagnóstico de residuos sólidos generados en la IE (encuesta y observación directa) | Equipo responsable + docentes | Informe diagnóstico / fotos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Capacitación docente sobre gestión de residuos sólidos y enfoque ambiental. | Equipo responsable | Lista de asistencia / acta |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sensibilización estudiantil: talleres de concientización sobre residuos | Docentes tutores | Fotos / productos de taller |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalación de contenedores de reciclaje diferenciado en aulas y patios | Brigadas ecológicas + APAFA | Fotos / acta de instalación |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Acopio de los materiales reciclaje mensual con brigadas ecológicas. | Brigadas ecológicas | Registros semanales / fotos |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 6 | Monitoreo y evaluación del proceso de reciclaje bimestral | Equipo responsable | Informe de avance |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 7 | Premiacion a los ganadores del concurso | Equipo responsable | Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Campaña  y concurso “RECICLANDO CON ARTE LOURDESINO”

| ACTIVIDAD 2: PARTICIPAMOS EN LA FERIA ECOLOGICA" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Lanzamiento oficial del proyecto y del concurso ante la comunidad educativa | Directora + equipo | Fotos / acta de lanzamiento |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Talleres de creación artística con material reciclado por niveles | Docentes de Arte / CyT | Fotos / muestras |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Elaboración de afiches y carteles sobre el cuidado del medioambiente | Docentes de Comunicación | Afiches producidos / fotos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Producción de videos cortos sobre reciclaje protagonizados por los estudiantes | Docentes + brigadas | Videos / evidencias digitales |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Exposición de obras artísticas recicladas en el patio de la IE(Feria ecologica) | Equipo responsable | Fotos / lista de obras |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 6 | Evaluación del concurso y premiación de las mejores obras por categorías | Jurado evaluador | Acta de premiación / fotos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8 | Evaluación final del proyecto y elaboración del informe de sistematización | Equipo responsable | Informe final / evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

XIII. RECURSOS DISPONIBLES

Recursos humanos:

- Comisión organizadora del proyecto

- Docentes de Primaria y Secundaria de las áreas involucradas.

- Brigadas ecológicas estudiantiles.

- Padres y madres de familia

Recursos materiales:

- Videos educativos y guías de capacitación sobre gestión de residuos y reciclaje.

- Contenedores de reciclaje diferenciado (papel, plástico, vidrio, orgánicos).

- Carteles, afiches y banners informativos.

- Material reciclado recolectado: botellas PET, cartón, papel, telas, latas, tapas.

- Materiales de arte: pegamento, pintura, tijeras, hilo, alambre.

- Equipos: proyector, cámara fotográfica, computadoras.

XIV. EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto se realizará de forma continua y bimestral, considerando los siguientes momentos y criterios:

| MOMENTO | ASPECTOS A EVALUAR | RESPONSABLE / INSTRUMENTO |
| --- | --- | --- |
| Inicio (Mayo) | Diagnóstico de la situación de residuos en la IE. Nivel de conocimiento de los estudiantes sobre reciclaje. | Equipo responsable / Ficha de observación + encuesta diagnóstica. |
| Proceso (cada bimestre) | Participación en brigadas ecológicas. Avance del concurso de arte. Calidad de los textos y productos elaborados. | Docentes de área / Lista de cotejo + rúbrica de evaluación de productos. |
| Final (Noviembre) | Impacto del proyecto en la IE. Calidad de la feria ecológica. Nivel de logro de las competencias priorizadas. | Equipo responsable + directora / Informe de sistematización + encuesta de satisfacción. |

Arequipa, mayo del 2026

_____________________        ______________________                ______________________

Magaly vergara Prieto              Thelma Rosa Cornejo Cuaguila         Susana Edith Sihuen Lipa

Directora			            Docente		             Docente

_______________________        ________________________               _____________________

Elsa Martha Cruz Cruz             Jackeline Margoth Quispe Sayhua     Karen Mirella Taco Fernandez

Docente			        Docente